ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

______________ №____________

Обласний план заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації  Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |
| - Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об'єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 1) проведення за участі структурних підрозділів містобудування та архітектури обласної та районних державних адміністрацій, громадських організацій та власників (балансоутримувачів), орендарів або інших управителів об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | IV квартал 2021 року, IV квартал 2022 року | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації, департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний архів Львівської області, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |
|  | 2) збір даних у сфері транспорту, дорожньо-транспортної інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об'єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | результати моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах | Щороку | Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації, департамент дорожнього господарства облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) моніторинг об’єктів «Великого будівництва» з питань дотримання інклюзивних вимог до об’єктів, що введені в експлуатацію та тих, що будуються | результати моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах | IV квартал 2021 року | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації |
|  | 4) проведення моніторингу доступності закладів освіти | розроблено анкету аудиту доступності закладу освіти опрацьовано пропозиції щодо створення/поліпшення умов безбар’єрності в 67 опорних закладах освіти та 32 інклюзивно-ресурсних центрах області | 2022 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
|  | 5) моніторинг приміщень, у яких розміщені виборчі дільниці та розроблення уніфікованого інструментарію моніторингу доступності приміщень виборчих комісій усіх рівнів Львівської області | проведено моніторинг стану доступності 600 виборчих дільниць; зменшення поверховості розташування приміщень Державних виборчих комісій – щонайменше 5 виборчих дільниць перенесено з 2-го і 3-го поверхів на 1-й поверх | ІІ квартал 2022 р. | Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 6) інформування про наявні умови доступності приміщень Державних виборчих комісій через сайт Державний реєстр виборців | оновлено інформацію про доступність 600 виборчих дільниць | ІІІ квартал 2022 року | Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності | проведено інвентаризацію спортивних майданчиків зі штучним покриттям (42х22) об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності | IV квартал 2021 року | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд, що побудовані у Львівській області | забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | IV квартал 2022 року | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | І-ІІ квартал 2022 року | Департамент з питань цивільного захисту; райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 2) проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | відомості про сховища розміщено на інформаційних ресурсах | ІІ квартал 2022 року | Органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 3) удосконалення та забезпечення діяльності консультаційних пунктів з інформування населення про надзвичайні ситуації та способи і методи захисту від них, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | консультаційні пункти створено та організовано роботу у районних держадміністраціях та 50% в територіальних громадах, інформацію розміщено на офіційних WEB-сайтах | І-ІІІ квартал 2022 року | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Моніторинг закладів тимчасового розміщення щодо їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведення аналізу щодо доступності закладів тимчасового розміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведення анкетування закладів тимчасового розміщення щодо їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (очікується від 15 закладів тимчасового розміщення доступних для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | IV квартал 2022 року | Управління туризму та курортів облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |
| Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |
| - Запровадження механізмів заохочення застосування альтернативних форматів інформаційного супроводу (титрування, аудіодискрипція (тифлокоментування), українська жестова мова) в закладах культури | впровадження альтернативних форматів інформаційного супроводу в закладах культури | кількість закладів культури | ІV квартал 2022 року | Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації ргани місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Забезпечення умов громадського сектору для організації навчання, яке не забезпечується інституційною освітою, шляхом популяризації, проведення конкурсів та форумів | здійснення щорічного оголошення конкурсів для громадського сектору з метою організації проведення конкурсів та форумів | проведення семінарів та просвітницьких заходів | Упродовж 2021-2022 років | Департамент внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів прийняття управлінських рішень (державних службовців, замовників, проектувальників, виконавців, перевізників) щодо важливості створення фізичної безбар’єрності | проведення навчальних семінарів щодо важливості створення фізичної безбар’єрності за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено 2 просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи | ІІ квартал 2022 року | Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Проведення інформаційної кампанії | забезпечення організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” проведення просвітницьких заходів серед членів виборчих комісій усіх рівнів про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | розміщено 4 інформаційних повідомлень, які спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи на сторінці Реєстру у мережі Фейсбук; проведено 2 просвітницьких заходи, в т.ч. під час тренінгів для членів виборчих комісій усіх рівнів про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності розвиток електронних сервісів послуг органів ведення Реєстру, пристосування для потреб осіб із порушеннями зору | Протягом 2021-2022 років | Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації, сертифіковані тренери Центральної виборчої комісії (за згодою) |
| - Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | проведено семінар-навчання із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | IV квартал 2021 року | Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Забезпечення можливості отримувати інформацію у найзручніший спосіб | проведення інформаційно-освітніх заходів для різних цільових аудиторій | переклад щонайменше 25% просвітницьких заходів для виборців українською жестовою мовою | Протягом 2021-2022 років | Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації, відділи ведення Державного реєстру виборців (за згодою) |
| - Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю | IV квартал 2021 року | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників комунальних установ та закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | проведення навчальних семінарів працівників закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | кількість проведених заходів | IV квартал 2022 р. | Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації, заклади культури (за згодою) |
| - Проведення навчань та поширення існуючих матеріалів для викладачів мистецькихх навчальних закладів щодо задоволення особливих освітніх потреб | реалізація ІІ і ІІІ етапів пілотного проекту «Мистецька освіта без обмежень» у рамках реалізації Концепції інклюзивної мистецької освіти | кількість проведених заходів | IV квартал 2022 року | Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації |
| - Організація навчального тренінгу для фахівців туристичного супроводу, гірських провідників та представників природно-заповідної справи щодо надання туристичних послуг для осіб з інвалідністю | навчальний тренінг для фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів, гідів-перекладачів, гірських провідників) щодо надання туристичних послуг для осіб з інвалідністю | проведення одного тренінгу, висвітлення важливих питань туристичного супроводу людей з інвалідністю, обговорення питань безпеки туристичних послуг, навчання правил коректного мовлення, теоретичні і практичні заняття для учасників тренінгу | ІІ / ІІІ квартал 2022 року | Управління туризму та курортів облдержадміністрації |
| Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |
| - Розбудова мережі широкосмугового доступу до Інтернет | забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | підвищено до 75 % технічну можливість підключення домогосподарств | ІV квартал 2022 року | Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Розширення зони покриття стільниковим зв’язку (4 G) | забезпечення покриття території області стільниковим зв’язком | розширено до 90 відсотків покриття території | ІV квартал 2022 року | Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | забезпечення осіб з інвалідністю, бібліотек необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету | не менше однієї публічної бібліотеки в адміністративному центрі кожної територіальної громади має власний веб-сайт або сторінку в соціальних мережах, які адаптовані до доступу для осіб з інвалідністю | ІV квартал 2022 року | Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами не голосового виклику екстрених служб | здійснення заходів щодо забезпечення доступності не голосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення | реалізовано можливість не голосового виклику екстреної медичної допомоги | 2021 рік | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |
| - Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади | підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд | IV квартал 2022 року | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | розроблення плану заходів щодо створення належних умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів поштового зв’язку | покращено умови доступності об’єктів поштового зв’язку та підвищено рівень надання послуг такими об’єктами, % | III квартал 2022 р. | Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації, Львівська філія АТ “Укрпошта” |
| - Поступове оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень, заміна концепції використання міні-автобусів на більш гнучкі та екологічно чисті системи, обладнані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | запровадження поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | збільшено частку транспортних засобів загального користування, пристосованих для користування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | IV квартал 2022 року | Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації, перевізники області, органи місцевого самоврядування (за згодою |
| - Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | проведення акцій, спрямованої на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | кількість заходів спрямованій на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з | IV квартал 2022 р. | Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) |
| - Систематизація процесів надання послуг, популяризація центрів надання освітніх послуг для дорослих | здійснення популяризації надання освітніх послуг для дорослих | забезпечення функціонування Університетів 3 віку збільшення кількості осіб охоплених професійною реабілітацією | Упродовж 2021-2022 років | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| - Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб з інвалідністю на рівні територіальних громад | забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальних громадах, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у тому числі із залученням громадських об’єднань | проведення семінарів для працівників територіальних громад 50% області збільшення кількості осіб з числа МГН охоплених соціальними послугами | Упродовж 2021-2022 років | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| - Розроблення та впровадження державної системи раннього втручання | забезпечення впровадження послуги раннього втручання у закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту | збільшено кількість сімей на 15% охоплених даною послугою проведення просвітницьких заходів | Упродовж 2021-2022 років | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування 9за згодою) |
| - Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці | 1) забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | збільшено чисельність отримувачів послуг | Постійно | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 2) здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг | забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації | IV квартал 2022 р. | Управління молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | 3) залучення жінок-ветеранок війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | збільшено кількість жінок-ветеранок, які взяли участь у національних та міжнародних спортивних заходах | IV квартал 2022 р. | Управління молоді та спорту облдержадміністрації |
| - Формування на рівні кожної територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі | 1) створення в територіальних громадах служб у справах дітей, надання службам у справах дітей територіальних громад методичної та організаційної підтримки у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей | створено служби у справах дітей в усіх територіальних громадах збільшено кількість патронатних сімей у територіальних громадах забезпечено розвиток сімейних форм виховання | IV квартал 2022 року | Служба у справах дітей облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 2) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | збільшено на 0,2 відсотка влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання | IV квартал 2022 року | Служба у справах дітей облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення | проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації | збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів | постійно | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою) |
| - Популяризація та підтримка впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | забезпечення розвитку альтернативних форм виховання | зменшено кількість дітей-сиріт у закладах інституційного догляду | IV квартал 2022 року | Служба у справах дітей облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа | придбання у власність житла впорядкованої черги для дітей дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області | 30 осіб щорічно | Протягом 2021-2022 років | Служба у справах дітей облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| - Організація активного дозвілля для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з метою промоції Львівщини як дестинації для інклюзивного туризму | сходження на вершину Львівської області для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | організація одного сходження на вершину Львівської області для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | ІІІ квартал 2022 року | Управління туризму та курортів облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації, управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації |
| Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |
| - Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | реалізація проєкту «Організація освітнього середовища в закладах дошкільної освіти за критеріями якості з методики ECERS-3» (у рамках всеукраїнського проєкту з освоєння методики ECERS-3, моніторингу та підвищення якості освітнього середовища у пілотних ЗДО) | надано послуг (6 семінарів з методики ECERS-3) здійснено обстеження 10 ЗДО; 10 ЗДО випрацювали індивідуальну стратегію розвитку відповідно до результатів дослідження ECERS- 5 | IV квартал 2021-2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), органи управління освітою територіальних громад (за згодою) |
| - Розширення доступу здобувачів неформальної освіти природознавчого спрямування будь-якого віку і педагогічних працівників до наукових спостережень, іншої дослідницької діяльності | реалізація проєкту «Еко STEM – лабораторія» | закуплено обладнання, 500 учнів скористалося освітніми послугами | IV квартал 2021-2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (за згодою) |
| - Модернізація навчальних кабінетів санаторних та спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів | придбання й встановлення інтерактивних навчальних комплексів (сенсорні столи з навчальними програмами, інтерактивні дошки та підлоги, розвивальні кімнати для дітей з ООП) | виконано роботи з оновлення інтер’єрів та укомплектовано навчальні кабінети на суму 100 000 грн. забезпечено доступ до нових інформаційних технологій. обладнання регулярно використовується. | IV квартал 2021 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| - Створення сучасної знімальної студії. Забезпечення візуального контенту освітнього процесу та візуального супроводу освітніх заходів | реалізація проєкту «Ательє візуальних проєктів». | закуплено обладнання створено аудіовізуальні матеріали для змістових модулів програм навчальних предметів | IV квартал 2021-2022 року | Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної освіти» (за згодою) |
| - Створення на базі НРЦ «Гармонія» Парку просторового орієнтування для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату | створення Парку (придбання тренажерів, тенісної зони, створення міні-футбольного поля, зони відпочинку, зони сенсорного розвитку) | придбано обладнання створено Парк просторового орієнтування для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату 100 учнів отримують послуги | IV квартал 2021 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Комунальний заклад Львівської обласної ради «НРЦ «Гармонія» (за згодою) |
| - Забезпечення безперешкодного доступу до закладів освіти | облаштування ліфта в Комунальний заклад Львівської обласної «Львівська спеціальна школа №100» | виконано роботи із забезпечення архітектурної доступності (облаштування ліфта) | IV квартал 2021-2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Комунальний заклад Львівської обласної «Львівська спеціальна школа №100» (за згодою) |
| - Створення на базі спеціальної е-програми самооновлюваної бази даних про стан освіти Львівщини з можливостями для узагальнень та аналітики (датабаза | реалізація проєкту «Oреn Street Map». | створено самооновлювану е-базу даних про стан загальної освіти Львівщини та самооновлювані е-карти заладів освіти області створені е-продукти забезпечують узагальнення статистичної інформації та аналіз стану системи загальної середньої освіти | IV квартал 2021-2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| - Забезпечення доступності транспортних послуг для закладів освіти | облаштування системи трекінгу (відстеження) руху шкільних автобусів та інших транспортних засобів, що перебувають в користуванні освітніх закладів та установ, в реальному часі. Придбання автомобільних GPS-трекерів та супутнього програмного забезпечення | розроблено технічне завдання на GPS-трекери та супутнє обладнання | IV квартал 2021 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| - Проведення навчання педагогічних працівників області | проведення навчання педагогів закладів освіти щодо використання дистанційних платформ у навчальному процесі | 2500 педпрацівників області підготовлено до використання дистанційних платформ у навчальному процесі. | 2022 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації , Центр інноваційних освітніх технологій НУ «Львівська політехніка» (за згодою) |
| - Проведення заходів для розвитку медіаграмотності в педагогічних працівників та учнів: здатності аналізувати медіаконтент, розрізняти фейки, дезінформацію і пропаганду, стереотипи і мову ворожнечі, виявляти маніпуляції у медіа та інше | реалізація проєкт «Інфомедійна грамотність у закладах освіти Львівщини». | підготовлено 150 тренерів та рроведено 70 тренінгів для педагогічних працівників області на базі опорних шкіл із залученням ЗПТО | 2022 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) |
|  | реалізація проєкту «Центр винахідництва та креативних індустрій». Створення на базі Львівського державного Будинку техніки гуртків сучасних інноваційних технологій у сфері ІТ, дизайну, фото та кіношколи. | створення Центру винахідництва та креативних індустрій на базі Львівського державного Будинку техніки (гуртки інноваційних технологій у сфері ІТ, дизайну, фото та кіношколи) | 2022 рік | ДЗ «Будинок техніки» (за згодою) |
| - Створення і функціонування технологічної лабораторії, де учні зможуть розробляти і виготовляти зразки інноваційної продукції | реалізація проєкту «Мобільна лабораторія Tech LabInno» | закупівля обладнання | 2022 рік | КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала Академія наук» (за згодою) |
| - Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | забезпечено проведення регулярних заходів | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), органи управління освітою територіальних громад області (за згодою) інклюзивно-ресурсні центри (за згодою) |
| - Створення та забезпечення освітніх можливостей для освітніх управлінців щодо питань освітньої безбар’єрності та рішень, які управлінці повинні прийняти на місцях у межах своїх повноважень | 1) забезпечення організації навчання для працівників органів місцевого самоврядування в частині забезпечення права на якісну освіту кожного здобувача освіти на рівні громади | проведено підвищення кваліфікації керівників закладів освіти | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), органи управління освітою територіальних громад області (за згодою) |
|  | 2) підвищення кваліфікації керівників закладів освіти відповідно до розроблених модулів щодо організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами | розроблено модулі типових програм підвищення кваліфікації для керівників закладів освіти щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами | IV квартал 2021 року IV квартал 2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) Львівський обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (за згодою) |
| - Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування | участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи “Реформа харчування від А до Я” | забезпечено функціонування платформи “Реформа харчування від А до Я” | IV квартал 2021 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи управління освітою територіальних громад області (за згодою) |
| - Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | 1) забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | збільшено кількість інклюзивно-ресурсних центрів до 34 ІРЦ (32 – у 2021 році функціонує+2 ІРЦ у 2022 ) | IV квартал 2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи управління освітою територіальних громад області (за згодою) Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) Львівський обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (за згодою) |
|  | 2) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | підвищено кваліфікацію фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (80 осіб) | IV квартал 2021 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), Львівський обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (за згодою) |
|  | 3) забезпечення підвищення кваліфікації керівників інклюзивно-ресурсних центрів | підвищено кваліфікацію керівників інклюзивно-ресурсних центрів (20 осіб) | IV квартал 2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), Львівський обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (за згодою) |
| - Створення умов для забезпечення високого рівня залученості батьків, інших законних представників дитини до освітнього процесу шляхом пріоритизації відповідних проектів на конкурсах проектів для закладів освіти | проведення Всеукраїнського конкурсу «Нові технології у новій школі» (для практичних психологів і соціальних педагогів) | проведено конкурси | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) Львівський обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (за згодою), органи управління освітою територіальних громад області (за згодою) |
| - Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | забезпечено проведення регулярних заходів | Постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), органи управління освітою територіальних громад області (за згодою), інклюзивно-ресурсні центри (за згодою) |
| - Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти | проведено 2 семінари щодо впровадження нових Положення про навчально-реабілітаційні центри та Положення про спеціальну школу | 2022 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| - Забезпечення підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями “асистент вчителя”, “асистент учня”, зокрема створення умов для навчання батьків дітей з особливими освітніми потребами | створення умов для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | забезпечено надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання, створено умови для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги | IV квартал 2022 року | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |
| - Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю | забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю | кількість проведених заходів/навчань/ семінарів для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань підвищення рівня обізнаності щодо прав осіб з інвалідністю 2021 рік – 1 захід 2022 рік– 2 заходи | Упродовж 2021-2022 років | Департамент економічної політики облдержадміністрації |
| - Створення програм супроводу для започаткування власної справи вразливими на ринку праці групами населення | реалізація стартап-проєктів для підприємців–учасників АТО в частині фінансування витрат на придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробництва | кількість учасників: 2021 рік – 9 ос. 2022 рік – 10 ос. | IV квартал 2021 року IV квартал 2022 року | Департамент економічної політики |

_________________________